## Skadeårsager
|  | Observeret hvor | [5 empty] | Hvem |  |  |  | Skader | [5 empty] | Kur
| Skadeårsager i offentlige IT projekter 11-09-2020 | eTinglysning | Rejsekortet | Polsag | EFI gældsindr. | EPIC patientjournal | Andre projekter | Kunde | Konsulent | Leverandør | Regering | Tid | Pris | Forretn. gevinst | Brugertilfredshed | Leverandørtab | Realistisk? | Velkendt - ignoreret | Sjældent brugt | Fejlinformeret | Kur ukendt | Søren Lauesen slauesen@itu.dk Hele rapporten: www.itu.dk/people/slauesen/ SorenDamages.html
| Antal observationer: | 18 | 13 | 18 | 16 | 15 | 11 | 32 | 16 | 13 | 5 | 26 | 26 | 24 | 18 | 16 | 9 | 23 | 17 | 3 | 3
ID | Analyse | [20 empty] | Kur
A1 | Sætter sig ikke ind i brugerbehov. Skaber ikke win-win | x | x | x | x | x | Virk.dk | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | Studer hvad der er og planlæg fremtiden
A2 | Krav dækker ikke kundens behov | x | x | x | x | (x) |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  | Problemorienterede krav (SL-07)
A3 | Beskriver løsningen i detaljer. Ingen frihed til leverandør |  |  | x |  | (x) | DMR | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  | SL-07
A4 | Kræver ind og tror det er gratis | x | (x) |  |  | (x) | Pens | x | x |  |  | x | x | [5 empty] | x |  |  | Scope management + Open target krav (SL-07)
A5 | Teknologi oversælges, fx SOA, web, workflow | x |  | x | X |  |  |  | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  | x | x |  | Tjek teknologi + second opinion
A6 | Flerleverandør strategi = leverandøruafhængig !? |  |  |  | x |  | H:S Komm. | x |  |  | x | x | x | [5 empty] | x | x |  | Tredjepart kan integrere + nedlukningskrav. Central database & flexibel SOA (Odata)
A7 | Vil have alt på engang, fx hele landet, al slags gæld | x |  | x | x | X |  | x |  |  |  | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  | Pilotdrift eller anvendelsestest
A8+F | Planlægger ikke de nye arbejdsprocesser |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  | Planlæg fremtiden. SL-07 krav (B1 og C)
A9 | Er det muligt? Findes data? Acceptable svartider? |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  | Inddrag fagspecialister, Tidligt bevis (POC)
A10 | Overraskende regeljungle |  | (x) |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  | Idriftsæt i flere bidder, Inddrag fageksperter
Anskaffelse
B1 | Leverandør for optimistisk - den der lyver vinder |  | x |  |  |  | H:S |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  |  | Tidligt bevis (POC)
B2 | Forkerte kriterier til leverandørvalg |  | x |  |  | x | ESDH | x | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  | SL-07 (B4-6)
B3 | Glemmer eller ignorerer vigtige omkostninger |  | x | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  | Function points (udfra SL-07 krav), Omkostningstjekliste
Design af løsningen
C1 | Sikrer ikke brugervenlighed selvom man ved hvordan | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  | Tidlige prototyper + usability tests
C2 | Designer skærmbilleder for sent | x | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  | Tidlige prototyper + usability tests
C3 | Akcepterer løsningsbeskrivelsen uden at forstå den |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  |  | Tidlige prototyper + usability tests
C4+D | Kan ikke se hvor langt leverandøren er | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  | Tidlige prototyper, Scope management, Estimér restarbejde, Spørg IT eksperter
C5+A | På vores måde uden at se leverandørens måde |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | [5 empty] | x |  |  | SL-07 krav
Programmering
D1 | Leverandøren accepterer en dyr kravfortolkning |  | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x |  | x | x |  |  | Omplanlæg, SL-07 krav
D2 | Overraskelser ved system-integration | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  |  |  | Tidligt bevis (POC), Pilotdrift
Test
E1 | Idriftsætter med utilstrækkelig test | x |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  | Pilotdrift, Spørg IT eksperter
Idriftsættelse
F1 | Idriftsætter med utilstrækkelig support | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  | Planlæg fremtiden, Usability test, Pilotdrift, Idriftsæt i bidder
F2 | Tjekker ikke om systemet bruges som forventet |  |  | x | x | x |  | x | [5 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | Observer ved pilotdrift, Opfølgende undersøgelse
F3+A | Fejlvurderer brugernes hastighed | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  |  | Tjek ved POC, Tjek ved pilotdrift
Ledelse
G1 | Ingen forretningsmæssige mål eller glemmer dem |  | (x) | x | x | x |  | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | Overvåg forretningsaspekterne
G2 | Justerer ikke planen, men tror vi kan speede op | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  | Omplanlæg ved overraskelser
G3 | Projektet vokser uden at nogen opdager det |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x |  | x |  |  | Scope management, Estimér restarbejde
G4 | Ser ikke faren i øjenene, men bagatelliserer risikoen | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  | Risikostyring efter bogen, planlæg "hvad hvis"
G5 | Pengene slipper op og motivationen forsvinder |  | x | x |  |  | Pens | x |  | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  |  | Estimer restarbejde, Scope management, Omplanlæg (SL-07 K2), Betalingsplan
G6 | Høster gevinsten førend den er der, fx fyrer for tidligt | x |  |  | x | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | Omplanlæg ved overraskelser + ?
G7 | Manglende ledelse |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  | Giv ledelsen IT-indsigt, SL-07 kontrakt 3.4
G8 | Overdreven ledelse eller expertmedvirken | x | [5 empty] | x | x |  |  |  |  | x | x | [5 empty] | x | ?
G9 | For store styre- eller arbejdsgrupper uden kompetence |  | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  | Lille arbejdsgruppe med beføjelser, SL-07 kontract 3.4
G10 | Overdreven brugerinddragelse |  |  | (x) |  | (x) |  | x | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x |  | Lille arbejdsgruppe med beføjelser
G11+B | Tror loven forbyder fx tale med leverandør eller pilotdrift | x |  |  | X |  | H:S book. | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x | Brug konstruktive jurister og hav en i projektgruppen
G12 | Utilstrækkelig bemanding | x |  |  |  |  | Pens |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | Estimer restarbejde, SL-07 kontrakt 2.3 and 3.4
G13 | Finder ikke rodårsagen |  |  | x |  |  | Denver | x |  | x |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | Spørg IT eksperter, Giv ledelsen IT-indsigt

## Skade vs. kure
Kure
| Skader kontra kure Søren Lauesen 11-09-2020 slauesen@itu.dk | CA1 Problemorienterede krav (SL-07) | CE1 Pilotdrift eller anvendelsestest | CA3 Scope management + function points | CC1 Tidlige prototyper + usability test | CG7 Spørg IT eksperter | CA8 Tidlig POC (proof-of-concept) | CC2 Estimer resterende arbejde | CG1 Omplanlæg ved overraskelser | CA2 Studer hvad der er og planlæg fremtiden | CF1 Idriftsæt i flere bidder | CG2 Lille arbejdsgruppe med beføjelser | CG8 Problemorienteret kontrakt (SL-07) | CA4 Inddrag fagekspert | CG6 Giv ledelsen IT indsigt | CA5 Tjek teknologien + second opinion | CA6 Central database + fleksibel SOA (Odata) | CA7 Tredjepart kan integrere + nedlukningskrav | CB1 Omkostningstjekliste | CF2 Opfølgende undersøgelsee | CG3 Overvåg forretningsaspekterne | CG4 Risikostyring efter bogen | CG5 Konstruktive jurister | (Behandling delvis ukendt) | Total
ID | Analyse | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 70
A1 | Sætter sig ikke ind i brugerbehov. Skaber ikke win-win | x | [7 empty] | x | [14 empty] | 2
A2 | Krav dækker ikke kundens behov | x | [22 empty] | 1
A3 | Beskriver løsningen i detaljer. Ingen frihed til leverandør | x | [22 empty] | 1
A4 | Kræver ind og tror det er gratis | x |  | x | [7 empty] | x | [12 empty] | 3
A5 | Teknologi oversælges, fx SOA, web, workflow |  |  |  |  | x | [9 empty] | x | [8 empty] | 2
A6 | Flerleverandør strategi = leverandøruafhængig !? | [15 empty] | x | x | [6 empty] | 2
A7 | Vil have alt på engang, fx hele landet, al slags gæld |  | x | [7 empty] | x | [13 empty] | 2
A8+F | Planlægger ikke de nye arbejdsprocesser | x | [7 empty] | x | [14 empty] | 2
A9 | Er det muligt? Findes data? Acceptable svartider? |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | [10 empty] | 3
A10 | Overraskende regeljungle | [9 empty] | x |  |  | x | [10 empty] | 2
Anskaffelse
B1 | Leverandør for optimistisk - der der lyver vinder | [5 empty] | x | [17 empty] | 1
B2 | Forkerte kriterier til leverandørvalg | x | [22 empty] | 1
B3 | Glemmer eller ignorerer vigtige omkostninger | x |  | x | [14 empty] | x | [5 empty] | 3
Design af løsningen
C1 | Sikrer ikke brugervenlighed selvom man ved hvordan |  |  |  | x | [19 empty] | 1
C2 | Designer skærmbilleder for sent |  |  |  | x | [19 empty] | 1
C3 | Akcepterer løsningsbeskrivelsen uden at forstå den |  |  |  | x | [19 empty] | 1
C4+D | Kan ikke se hvor langt leverandøren er |  |  | x | x | x |  | x | [16 empty] | 4
C5+A | På vores måde uden at se leverandørens måde | x | [22 empty] | 1
Programmering
D1 | Leverandøren accepterer en dyr kravfortolkning | x | [6 empty] | x | [15 empty] | 2
D2 | Overraskelser ved system-integration |  | x |  |  |  | x | [16 empty] | x | 2
Test
E1 | Idriftsætter med utilstrækkelig test |  | x |  |  | x | [18 empty] | 2
Idriftsættelse
F1 | Idriftsætter med utilstrækkelig support |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x | [13 empty] | 4
F2 | Tjekker ikke om systemet bruges som forventet |  | x | [16 empty] | x |  |  |  |  | 2
F3+A | Fejlvurderer brugernes hastighed |  | x |  |  |  | x | [17 empty] | 2
Ledelse
G1 | Ingen forretningsmæssige mål eller glemmer dem | [19 empty] | x |  |  |  | 1
G2 | Justerer ikke planen, men tror vi kan speede op | [7 empty] | x | [15 empty] | 1
G3 | Projektet vokser uden at nogen opdager det |  |  | x |  |  |  | x | [16 empty] | 2
G4 | Ser ikke faren i øjenene, men bagatelliserer risikoen | [20 empty] | x |  |  | 1
G5 | Pengene slipper op og motivationen forsvinder |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x | [11 empty] | 4
G6 | Høster gevinsten førend den er der, fx fyrer for tidligt | [7 empty] | x | [14 empty] | x | 1
G7 | Manglende ledelse | [11 empty] | x |  | x | [9 empty] | 2
G8 | Overdreven ledelse eller expertmedvirken | [22 empty] | x | 0
G9 | For store styre- eller arbejdsgrupper uden kompetence | [10 empty] | x | [12 empty] | 1
G10 | Overdreven brugerinddragelse | [10 empty] | x | [12 empty] | 1
G11+B | Tror loven forbyder fx tale med leverandør eller pilotdrift | [21 empty] | x | x | 0
G12 | Utilstrækkelig bemanding | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | [11 empty] | 2
G13 | Finder ikke rodårsagen |  |  |  |  | x | [8 empty] | x | [9 empty] | 2

## Projekter1
|  | eTinglysning |  |  |  | Rejsekortet |  |  |  |  | Politiets sagsbehandling |  |  |  |  | EFI gældsinddrivelse
| Skader og årsager 11-09-2020 | Udviklingstid 1,2 til 2,7 år | Tabte besparelser + scanning: 160 M DKK | 50 dages behandling. Skulle vare 10 | Svæt at bruge | Udviklingstid 3,5 til 7,5 år | Interne omkostninger fra 30 til 100 M DKK | Ringe gevinst for transportoperatørerne | Utilfredse brugere i begyndelsen | Leverandørtab 500+ M DKK | Udviklingstid 3,7 til 7 år | SW pris 173 til 354 M DKK | Negativ gevinst: Projekt lukket | Leverandør tabte 50+ M DKK | Er det realistisk? | Udviklingstid 2.5 til 8.5 år | SW pris 144 til 600 M DKK | Gevinsten udeblev. Inddrivelsen udskudt i årevis | Urealistisk? Projekt lukket
| Number of observations: | 7 | 6 | 12 | 9 | 11 | 11 | 1 | 2 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 12 | 12 | 13 | 4
ID | Analyse
A1 | Sætter sig ikke ind i brugerbehov. Skaber ikke win-win |  |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
A2 | Krav dækker ikke kundens behov | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x
A3 | Beskriver løsningen i detaljer. Ingen frihed til leverandør | [9 empty] | x | x |  | x |  |  |  | x
A4 | Kræver ind og tror det er gratis | x | x
A5 | Teknologi oversælges, fx SOA, web, workflow | x | x | [7 empty] | x | x |  | x | x | x | x |  | x
A6 | Flerleverandør strategi = leverandøruafhængig !? | [14 empty] | x | x |  | x
A7 | Vil have alt på engang, fx hele landet, al slags gæld |  |  | x | x | [5 empty] | x | x | x |  |  | x | x | x
A8 | Planlægger ikke de nye arbejdsprocesser |  |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x
A9 | Er det muligt? Findes data? Acceptable svartider? | [13 empty] | x | x | x | x
A10 | Overraskende regeljungle | [14 empty] | x | x | x | x
Anskaffelse
B1 | Leverandør for optimistisk - der der lyver vinder |  |  |  |  | x | x |  |  | x
B2 | Forkerte kriterier til leverandørvalg |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x
B3 | Glemmer eller ignorerer vigtige omkostninger | [9 empty] | x |  |  | x |  | x | x
Design af løsningen
C1 | Sikrer ikke brugervenlighed selvom man ved hvordan |  |  | x | x
C2 | Designer skærmbilleder for sent | x | x | x | x | x | x |  |  | x
C3 | Akcepterer løsningsbeskrivelsen uden at forstå den |  |  |  |  | x | x |  |  | x
C4+D | Kan ikke se hvor langt leverandøren er | x |  |  |  | x | x |  |  | x
C5+A | På vores måde uden at se leverandørens måde | [9 empty] | x | x
Programmering
D1 | Leverandøren accepterer en dyr kravfortolkning | [8 empty] | x |  |  |  | x
D2 | Overraskelser ved system-integration | x | x | [12 empty] | x | x | x
Test
E1 | Idriftsætter med utilstrækkelig test | [16 empty] | x
Idriftsættelse
F1 | Idriftsætter med utilstrækkelig support |  |  | x | x | [9 empty] | x
F2 | Tjekker ikke om systemet bruges som forventet | [13 empty] | x |  |  | x
F3+A | Fejlvurderer brugernes hastighed |  |  | x
Ledelse
G1 | Ingen forretningsmæssige mål eller glemmer dem | [6 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x
G2 | Justerer ikke planen, men tror vi kan speede op |  |  | x
G3 | Projektet vokser uden at nogen opdager det | [9 empty] | x | x |  | x | x
G4 | Ser ikke faren i øjenene, men bagatelliserer risikoen | x | x | x | x | x | x |  |  | x | [5 empty] | x | x | x | x
G5 | Pengene slipper op og motivationen forsvinder |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x
G6 | Høster gevinsten førend den er der, fx fyrer for tidligt |  |  | x | [13 empty] | x
G7 | Manglende ledelse | [11 empty] | x |  | x | x | x | x
G8 | Overdreven ledelse eller expertmedvirken |  |  | x | x
G9 | For store styre- eller arbejdsgrupper uden kompetence |  |  |  |  | x | x |  |  | x
G10 | Overdreven brugerinddragelse | [9 empty] | (x)
G11+B | Tror loven forbyder fx tale med leverandør eller pilotdrift |  |  | x | x
G12 | Utilstrækkelig bemanding | x |  | x
G13 | Finder ikke rodårsagen |  |  |  |  | x | x

## Projekter2
Patientjournal EPIC
| Skader og årsager 11-09-2020 | Til tiden | Til prisen | Driftsudgifter som lovet | Lav produktivitet - også efter 3 år | Kvalitet: Ingen synlige forbedringer | Utilfredse brugere også efter 3 år
| Number of observations: | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 14
ID | Analyse
A1 | Sætter sig ikke ind i brugerbehov. Skaber ikke win-win |  |  |  | x | x | x
A2 | Krav dækker ikke kundens behov |  |  |  | (x)
A3 | Beskriver løsningen i detaljer. Ingen frihed til leverandør |  |  |  | (x)
A4 | Kræver ind og tror det er gratis
A5 | Teknologi oversælges, fx SOA, web, workflow
A6 | Flerleverandør strategi = leverandøruafhængig !?
A7 | Vil have alt på engang, fx hele landet, al slags gæld |  |  |  | X | x | X
A8 | Planlægger ikke de nye arbejdsprocesser |  |  |  | X | X | X
A9 | Er det muligt? Findes data? Acceptable svartider?
A10 | Overraskende regeljungle |  |  |  | x |  | x
Anskaffelse
B1 | Leverandør for optimistisk - der der lyver vinder
B2 | Forkerte kriterier til leverandørvalg |  |  |  | x | x | x
B3 | Glemmer eller ignorerer vigtige omkostninger
Design af løsningen
C1 | Sikrer ikke brugervenlighed selvom man ved hvordan |  |  |  | x |  | x
C2 | Designer skærmbilleder for sent
C3 | Akcepterer løsningsbeskrivelsen uden at forstå den
C4+D | Kan ikke se hvor langt leverandøren er
C5+A | På vores måde uden at se leverandørens måde
Programmering
D1 | Leverandøren accepterer en dyr kravfortolkning
D2 | Overraskelser ved system-integration |  |  |  | x |  | x
Test
E1 | Idriftsætter med utilstrækkelig test |  |  |  | x | x | x
Idriftsættelse
F1 | Idriftsætter med utilstrækkelig support |  |  |  | x | x | x
F2 | Tjekker ikke om systemet bruges som forventet |  |  |  | x | x | x
F3+A | Fejlvurderer brugernes hastighed |  |  |  | X |  | x
Ledelse
G1 | Ingen forretningsmæssige mål eller glemmer dem |  |  |  | x
G2 | Justerer ikke planen, men tror vi kan speede op |  |  |  | x | x | x
G3 | Projektet vokser uden at nogen opdager det
G4 | Ser ikke faren i øjenene, men bagatelliserer risikoen
G5 | Pengene slipper op og motivationen forsvinder
G6 | Høster gevinsten førend den er der, fx fyrer for tidligt |  |  |  | x |  | x
G7 | Manglende ledelse
G8 | Overdreven ledelse eller expertmedvirken
G9 | For store styre- eller arbejdsgrupper uden kompetence |  |  |  | x | x | x
G10 | Overdreven brugerinddragelse |  |  |  | (x)
G11+B | Tror loven forbyder fx tale med leverandør eller pilotdrift
G12 | Utilstrækkelig bemanding
G13 | Finder ikke rodårsagen